ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

Червоноградської районної військової адміністрації

Львівської області

30 січня 2024 року №9/02-44

ПЛАН

основних заходів цивільного захисту Червоноградського району Львівської області на 2024 рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання (у межах повноважень) | Термін виконання | Показники (індикатори) виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Заходи з підвищення готовності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Червоноградського району Львівської області до дій в умовах правого режиму воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації |  |  |  |  |
| 1.1. | Організація та проведення (забезпечення): |  |  |  |
| 1.1.1. | розмінування територій та ліквідації інших небезпек, пов’язаних із вибухонебезпечними предметами, включаючи нетехнічне та технічне обстеження територій, виявлення, знешкодження та/або знищення вибухонебезпечних предметів, маркування території | Червоноградське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області (далі – Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області), Червоноградський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (далі – Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області), Червоноградська районна військова адміністрація (далі – РВА), міські та селищні територіальні громади району (далі – ТГ) (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | протягом року | забезпечено оперативне реагування на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів населенням, нетехнічне, технічне обстеження та маркування територій. Проведено знешкодження та/або знищення вибухонебезпечних предметів. Проведено підготовку піротехнічних підрозділів |
| 1.1.2. | аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, потреба в яких виникла внаслідок збройного нападу або вогневого ураження противника (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо, гасіння пожеж | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою). | протягом року | забезпечено проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, потреба в яких виникла внаслідок збройного нападу або вогневого ураження противника (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо |
| 1.1.3. | заходів з евакуації населення (жителів) із територій (населених пунктів), які піддаються вогневому ураженню | Районна комісія з питань евакуації, РВА, ТГ (за згодою), ГУ ДСНС України у Львівській області | —”— | здійснено заходи з евакуації населення (жителів) із територій (населених пунктів), які піддаються вогневому ураженню |
| 1.1.4. | доставки гуманітарної допомоги (гуманітарних вантажів), постраждалому населенню | РВА, ТГ (за згодою), Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області (у разі звернення РВА, ТГ) | —”— | доставлено гуманітарну допомогу (гуманітарні вантажі) постраждалому населенню |
| 1.1.5. | функціонування пунктів незламності | РВА, ТГ (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | —”— | розгорнуто та забезпечено функціонування пунктів незламності |
| 1.1.6. | аварійного електроживлення об’єктів критичної інфраструктури в умовах вогневого ураження | РВА, ТГ (за згодою), Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області | —”— | забезпечено аварійним електроживленням 100 % об’єктів критичної інфраструктури в умовах вогневого ураження |
| 1.2. | Проведення щоквартальних перевірок стану готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що мають стратегічне значення, для забезпечення захисту населення | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою), | щокварталу | забезпечено підвищення рівня стану готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту до укриття населення |
| 1.3. | Утворення: |  |  |  |
| 1.3.1. | центрів безпеки, визначених пунктом 17¹ Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11 | ТГ (за згодою), РВА, Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області | протягом року | утворено центри безпеки відповідно до визначеної потреби в таких центрах забезпечено функціонування центрів безпеки |
| 1.3.2. | пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони | ТГ (за згодою) | протягом року | утворено пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони відповідно до програм комплексного відновлення областей, територій територіальних громад тощо |
| 1.4. | Приймати участь в освітніх програмах з питань безпеки життєдіяльності та підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності з урахуванням змін у законодавстві та безпековому середовищі | РВА, ТГ (за згодою), Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області | —”— | Прийнято участь в освітніх програмах з питань безпеки життєдіяльності та підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності з урахуванням змін у законодавстві та безпековому середовищі |
| 1.5. | Уточнення переліку, організація і проведення маркування об’єктів міжнародного гуманітарного права відповідними розпізнавальними знаками (емблемами), відновлення (утримання та обслуговування) елементів такого маркування | РВА, ТГ (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою), Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області | —”— | нанесено розпізнавальні знаки (емблеми) на об’єкти міжнародного гуманітарного права, відновлено (забезпечено утримання та обслуговування) елементів такого маркування |
| 2. Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 2.1. | Створення та забезпечення: |  |  |  |
| 2.1.1. | функціонування класів безпеки в закладах освіти | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою) | до 15 грудня | створено класи безпеки відповідно до планів заходів щодо створення класів безпеки на 2024 рік; забезпечено функціонування класів безпеки |
| 2.1.2. | використання матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків | РВА, ТГ (за згодою) | протягом року | створено матеріальні резерви для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у межах бюджетних асигнувань |
| 2.2. | Забезпечення утримання в постійній готовності до використання за призначенням об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, призначених для укриття персоналу, балансоутримувачів, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, закладів охорони здоров’я та закладів освіти | Балансоутримувачі (за згодою), РВА, ТГ (за згодою), Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області | постійно | забезпечено постійну готовність до використання за призначенням об’єктів фонду захисних споруд зазначених балансоутримувачів |
| 2.3. | Вжиття заходів до нарощування та задоволення потреб фонду захисних споруд цивільного захисту шляхом будівництва нових захисних споруд цивільного захисту (сховищ і протирадіаційних укриттів), створення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, зокрема споруд подвійного призначення під час будівництва, огляду (обстеження) та взяття на облік як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів об’єктів різного призначення, що експлуатуються, з врахуванням вимог інклюзивності | Відділ містобудування та архітектури, управління соціально-економічного розвитку територій РВА, ТГ (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою), Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області | до 24 грудня | забезпечено будівництво та створення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, необхідних для укриття 100 відсотків населення |
| 2.4. | Обстеження, приведення у готовність (відновлення) об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту; інформування Червоноградської РВА про стан захисних споруд цивільного захисту | суб’єкти господарювання, на балансі яких обліковуються захисні споруди цивільного захисту (за згодою), ТГ (за згодою), Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області | протягом року | забезпечено ведення належного обліку об’єктів фонду захисних споруд і підвищено рівень готовності захисних споруд цивільного захисту до укриття населення |
| 2.5. | Проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, складення паспорта захисних споруд цивільного захисту, забезпечення постановки їх на облік та отримання облікового номера | суб’єкти господарювання, на балансі яких обліковуються захисні споруди цивільного захисту (за згодою), ТГ (за згодою) | протягом року | забезпечено ведення належного обліку об’єктів фонду захисних споруд |
| 2.6. | Наповнення відомостями про захисні споруди цивільного захисту системи загальнодержавного електронного обліку об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, відділ з питань ЦЗ РВА, ТГ (за згодою) | протягом року | забезпечено ведення належного обліку об’єктів фонду захисних споруд |
| 2.7. | Уточнення інформації та в разі потреби здійснення державної реєстрації права власності на захисні споруди цивільного захисту | суб’єкти господарювання, на балансі яких обліковуються захисні споруди цивільного захисту (за згодою), ТГ (за згодою) | протягом року | забезпечено ведення належного обліку об’єктів фонду захисних споруд |
| 2.8. | Ініціювання заходів щодо подальшого використання захисних споруд цивільного захисту державної форми власності, що перебувають на балансі (на утриманні, в управлінні тощо) суб’єктів господарювання приватної форми власності, з метою передачі таких захисних споруд цивільного захисту у власність територіальних громад | суб’єкти господарювання, на балансі яких обліковуються захисні споруди цивільного захисту (за згодою), Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, ТГ (за згодою), РВА | —”— | —”— |
| 2.9. | Інформування населення про місця розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в них (з урахуванням вимог до інклюзивності), а також про стан їх готовності до використання за призначенням, створення загальнодоступних інформаційних ресурсів із зазначеного питання | Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, відділ з питань ЦЗ РВА, ТГ (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою), Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області | протягом року | поінформовано населення розміщено інформацію про фонд захисних споруд цивільного захисту на офіційних веб-ресурсах місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування |
| 2.10. | Розвиток руху дружин юних рятувальників-пожежних | - Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, відділ освіти, культури, релігій та туризму РВА, ТГ (за згодою) | до 15 грудня | утворено на добровільних засадах дружини юних рятувальників-пожежних проведено заходи із залученням дружин юних рятувальників-пожежних |
| 2.11. | Забезпечення придбання засобів хімічного захисту для: |  |  | накопичено засоби хімічного захисту в розмірі: |
| 2.11.1. | персоналу хімічно небезпечних об’єктів | Суб’єкти господарювання | до 25 грудня | 100 відсотків потреби |
| 2.11.2. | працівників підприємств, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення | Суб’єкти господарювання | —”— | не менше 90 відсотків потреби |
| 2.11.3. | непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення | РВА, ТГ (за згодою) | до 25 грудня | не менше 60 відсотків потреби |
| 2.12. | Завершення створення: |  |  |  |
| 2.12.1. | ланок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та їх субланок | РВА, ТГ (за згодою) | до 15 червня | створено 100 відсотків ланок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та їх субланок; затверджено положення про них |
| 2.12.2. | територіальних формувань цивільного захисту місцевого рівня | РВА, спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівня, ТГ (за згодою) | до 1 квітня | створено відповідні формування цивільного захисту всіх рівнів та затверджено положення про них |
| 2.12.3. | уточнення складу сил цивільного захисту ланок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та їх субланок | спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівня, РВА, ТГ (за згодою) | щокварталу | уточнено склад сил цивільного захисту ланок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та їх субланок |
| 2.13. | Оновлення (уточнення): |  |  |  |
| 2.13.1. | планів проведення заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій | районна комісія з питань евакуації, РВА, районні комісії з питань евакуації, ТГ (за згодою), комісії з питань евакуації територіальних громад, суб’єкти господарювання | I квартал | оновлено (уточнено та затверджено) плани проведення заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій |
| 2.13.2. | планів цивільного захисту на особливий період | РВА, ТГ (за згодою) | за окремим рішенням Кабінету Міністрів України | оновлено (уточнено та затверджено) плани цивільного захисту на особливий період |
| 2.14. | Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки 1 та 2 класу автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів* | суб’єкти господарювання, до сфери управління яких належать об’єкти підвищеної небезпеки 1 та 2 класу, РВА, ТГ (за згодою) | до 25 грудня | 20 відсотків об’єктів підвищеної небезпеки 1 та 2 класу обладнано автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів |
| 3. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 3.1. | Організація, проведення та участь у: |  |  |  |
| 3.1.1. | штабних тренувань з органами управління цивільного захисту Червоноградської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області | районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відповідні структурні підрозділи органу управління Червоноградської ланки і її субланок, а також органи управління сил цивільного захисту Червоноградської ланки та її субланок | до 15 грудня відповідно до плану основних заходів цивільного захисту району | проведено штабні тренування, відпрацьовано злагодженість і взаємодію між органами управління, подано відповідні звіти |
| 3.1.2. | показових тренувань з органами управління цивільного захисту субланок щодо порядку підготовки та проведення штабних тренувань у територіальних громадах Червоноградського району | навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, РВА, ТГ (за згодою) | квітень |  |
| 3.1.3. | штабних тренувань з органами управління цивільного захисту субланок Червоноградської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області (в терміни визначені планом основних заходів цивільного захисту громади) | керівник субланки, місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відповідні структурні підрозділи органу управління субланки та органи управління сил цивільного захисту субланки, підприємства, установи, організації (за згодою) | до 15 грудня | проведено штабні тренування, відпрацьовано злагодженість і взаємодію між органами управління, подано відповідні звіти |
| 3.2. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: |  |  |  |
| 3.2.1. | пожеж у природних екосистемах, на торфовищах, сільськогосподарських угіддях, у лісових масивах, на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду | Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства (далі – ЗМУ ЛМГ), Сокальське та Радехівське, Камянка-Бузьке державні лісогосподарські підприємства обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс» (далі – Сокальське, Радехівське, Камянка-Бузьке ДЛГП ОКС ЛГП «Галсільліс»), Філії «Радехівське ЛМГ», «Рава-Руське ЛГ ЛМГ», «Львівське ЛГ ЛМГ» ДП «Ліси України», Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області, відділ екології, земельних ресурсів та агропромислового розвитку РДА, (далі - відділ АПР), відділ з питань ЦЗ РДА, ТГ(за згодою) | лютий — червень | затверджено розпорядчі документи та плани організаційних і практичних заходів; здійснено профілактичні заходи із забезпечення пожежної безпеки |
| 3.2.2. | нещасних випадків із людьми на водних об’єктах | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, Червоноградський РВ ГУ НП у Львівській області, Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну (далі – БУВР Західного Бугу та Сяну), РВА, ТГ (за згодою) | ІІ квартал | визначено місця масового відпочинку людей на водних об’єктах; розглянуто питання готовності місць масового відпочинку людей на водних об’єктах на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій; обстежено 100 відсотків дна акваторії пляжів; створено рятувальні пости на визначених водних об’єктах, які мають пляжі |
| 3.2.3. | надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах паливно-енергетичного комплексу | РВА, ТГ (за згодою) | жовтень — грудень | здійснено профілактичні заходи із забезпечення безаварійної роботи паливно-енергетичного комплексу під час проходження осінньо-зимового періоду |
| 4. Заходи контролю виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту |  |  |  |  |
| 4.1. | Участь у комплексній перевірці стану готовності загальнодержавної, територіальної, місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення | 51 ЦТЕ КП «Укрспецзв’язок» (за згодою), РВА, ТГ (за згодою) | листопад (за окремим планом) | Забезпечено участь у проведенні перевірок, за результатами перевірок подано відповідні звіти щодо стану готовності систем оповіщення |
| 5. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |
| 5.1. | Участь у навчанні керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту, у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (згідно з Планом комплектування) | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області (далі – НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області), РВА, ТГ (за згодою), підприємства, установи та організації (за згодою) | до 25 грудня | Забезпечено виконання плану комплектування слухачами НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області |
| 5.2. | Участь у: |  |  |  |
| 5.2.1. | показовому спеціальному об’єктовому навчанні з питань цивільного захисту на базі одного з підприємств | НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області, РВА, ТГ (за згодою), керівник об’єкту/суб’єкту господарювання | до 25 грудня (за окремим планом) | Забезпечено участь у показовому навчанні, проведено підведення підсумків |
| 5.2.2. | навчальних зборах керівників підрозділів (фахівців) з питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування щодо здійснення заходів із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період | НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області, РВА, ТГ (за згодою) | до 15 грудня | Забезпечено участь у зборах, підвищено рівень знань і вдосконалено навички керівників підрозділів (фахівців) із питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період |
| 5.2.3. | Дні цивільного захисту в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, Тижня безпеки дитини в закладах дошкільної освіти | НКП м. Червонограда, НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області, Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, відділ освіти, культури, релігій та туризму, відділ молоді, спорту та медицини, відділ з питань ЦЗ РДА, ТГ (за згодою) | до 15 грудня | проведено в закладах загальної середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти заходи щодо профілактики дитячого травматизму, популяризації знань правил безпеки в повсякденному житті, здорового та активного способу життя серед учнівської молоді |
| 5.2.4. | проведенні просвітницької роботи серед населення: |  |  |  |
| 5.2.4.1 | із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | Відділ молоді, спорту та медицини РДА, ТГ (за згодою) | до 15 грудня | розроблено плани просвітницької роботи серед населення із запобігання поширенню небезпечних інфекційних захворювань та забезпечено їх виконання |
| 5.2.4.2 | з питань цивільного захисту в умовах воєнного стану | Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, відділ з питань ЦЗ РДА, Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області | —”— | забезпечено проведення просвітницької роботи серед населення з питань цивільного захисту |
| 5.3. | Участь: |  |  |  |
| 5.3.1. | у заходах щодо популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді | Відділ освіти, культури, релігій та туризму, відділ молоді спорту та медицини РДА, Червоноградський РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, ТГ (за згодою) | до 15 грудня | Взято участь у заходах з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді |
| 5.3.2. | у Всеукраїнській акції “Герой - рятувальник року” та у громадській акції “Запобігти. Врятувати. Допомогти” | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, Відділ освіти, культури, релігій та туризму РДА, ТГ (за згодою) | до 15 грудня | взято участь у Всеукраїнській акції “Герой - рятувальник року” та громадській акції “Запобігти. Врятувати. Допомогти” |
| 6. Заходи у відбудовний період після закінчення воєнних дій |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведення відновлювальних робіт, зокрема*: |  |  |  |
| 6.1.1. | проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій (за потреби) | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою) | протягом року | проведено цільову мобілізацію для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій (за потреби) |
| 6.1.2. | ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою) | протягом року | протягом року ліквідовано наслідки воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження (врятовано осіб, деблоковано загиблих, ліквідовано пожеж тощо) |
| 6.1.3. | відновлення об’єктів інфраструктури сфери життєзабезпечення | РВА, ТГ (за згодою) | протягом року | протягом року відновлено _ об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення |
| 6.1.4. | визначення населених пунктів району, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій | Червоноградське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області, РВА, ТГ (за згодою) | протягом року | протягом року обстежено __ га територій, проведено очищення (розмінування) територій у визначених населених пунктах та районах |

Примітки:

* Здійснення заходів після припинення воєнного стану, деокупації чи розмінування територій, поновлення інфраструктури.

** Після проведення очищення території зони відчуження від вибухонебезпечних предметів та відновлення інфраструктури суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління ДАЗВ та відповідають за проведення робіт у лісогосподарських підприємствах зони відчуження.

*** Здійснення заходів можливе в онлайн-форматі.

Начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами,

оборонної роботи та з питань цивільного захисту

Червоноградської районної державної адміністрації										А.БОЙКО