| ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження начальника Червоноградської районної військової адміністрації Львівської області 20 травня 2024 року№ 26/02-44 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План заходів з проходження бюджетного процесу у 2024 році для формування показників на 2025 – 2027 роки |  |  |  |  |
| № з/п | Назва заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Складання прогнозу районного бюджету на 2025-2027 роки: |  |  |  |  |
| 1.1. | Підготовка та подання пропозицій департаменту фінансів щодо внесення змін до чинного податкового та бюджетного законодавства, інших нормативних актів | Головні розпорядники коштів районного бюджету, фінансове управління районної державної адміністрації | до 01 липня 2024 року |  |
| 1.2. | Подання фінансовому управлінню райдержадміністрації основних прогнозних показників соціально-економічного розвитку Червоноградського району на 2025-2027 роки | Управління соціально-економічного розвитку територій районної державної адміністрації | До 01 липня 2024 року |  |
| 1.3. | Розрахунок і подання фінансовому управлінню райдержадміністрації прогнозних надходжень до районного бюджету у 2025-2027 роках у розрізі податків і платежів, що контролюються податковими органами | Головне управління ДПС у Львівській області | До 05 липня 2024 року |  |
| 1.4. | Розрахунок прогнозу обсягу доходів районного бюджету, визначення обсягу фінансування районного бюджету на 2025-2027 роки | Фінансове управління районної державної адміністрації | До 15 липня 2024 року |  |
| 1.5. | Розроблення інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу районного бюджету на 2025-2027 роки та доведення її до головних розпорядників коштів районного бюджету | Фінансове управління районної державної адміністрації | До 19 липня 2024 року |  |
| 1.6. | Відповідно до інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу районного бюджету та орієнтовних граничних показників, доведених фінансовим управлінням райдержадміністрації, надання фінансовому управлінню райдержадміністрації пропозицій до прогнозу районного бюджету на 2025-2027 роки | Головні розпорядники коштів районного бюджету | До 01 серпня 2024 року |  |
| 1.7 | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу районного бюджету на 2025-2027 роки на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків районного бюджету і вимогам доведеної інструкції та прийняття рішення про включення поданих пропозицій до прогнозу районного бюджету на 2025-2027 роки | Фінансове управління районної державної адміністрації | До 09 серпня 2024 року |  |
| 1.8. | Подання прогнозу районного бюджету на 2025-2027 роки на розгляд і схвалення райдержадміністрації | Фінансове управління районної державної адміністрації | До 15 серпня 2024 року |  |
| 1.9. | Розгляд та схвалення прогнозу районного бюджету на 2025-2027 роки | Районна державна адміністрація | До 30 серпня 2024 року |  |
| 1.10. | Оприлюднення на офіційному сайті схваленого райдержадміністрацією прогнозу районного бюджету Червоноградського району на 2025-2027 роки | Фінансове управління районної державної адміністрації | У п’ятиденний термін з дня його схвалення |  |
| 1.11. | Подання прогнозу районного бюджету на 2025-2027 роки разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до районної ради | Фінансове управління районної державної адміністрації | До 06 вересня 2024 року |  |
| 1.12. | Забезпечення надання Міністерству фінансів України, казначейським органам інформації щодо формування та схвалення прогнозу районного бюджету на 2025-2027 роки відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 “Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні” | Фінансове управління районної державної адміністрації, головні розпорядники бюджетних коштів | У терміни, визначені наказом МФУ від 30.08.2021 р. № 488 (зі змінами) |  |
| 2. Складання проєкту районного бюджету на 2025 рік: |  |  |  |  |
| 2.1. | Підготовка та подання пропозицій департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо удосконалення процедури класифікації посад у державних органах та системи оплати праці державних службовців на основі грейдів | Апарат районної державної адміністрації, фінансове управління районної державної адміністрації | До 05 липня 2024 року |  |
| 2.2. | Проведення роботи з релокованими суб’єктами господарювання щодо необхідності їх належної реєстрації за новим місцем діяльності на території Червоноградського району та повноти сплати податків до місцевих бюджетів району. Узагальнені пропозиції результатів роботи надати фінансовому управлінню районної державної адміністрації | Управління соціально-економічного розвитку територій районної державної адміністрації, Головне управління ДПС у Львівській області | До 05 вересня 2024 року |  |
| 2.3. | Надання фінансовому управлінню районної державної адміністрації прогнозу росту цін і тарифів на енергоносії та комунальні послуги в 2025 році | Управління соціально-економічного розвитку територій районної державної адміністрації | До 20 вересня 2024 року |  |
| 2.4. | Доведення до головних розпорядників коштів районного бюджету розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, схвалених Кабінетом Міністрів України, в проєкті Закону України “Про Державний бюджет на 2025 рік”, методики їх визначення, організаційно-методичних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік | Фінансове управління районної державної адміністрації | До 01 жовтня 2024 року |  |
| 2.5. | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів та проєктних розрахункових показників видатків районного бюджету з урахуванням особливостей складання проєктів місцевих бюджетів | Фінансове управління районної державної адміністрації | До 4 жовтня 2024 року |  |
| 2.6. | Надання фінансовому управлінню райдержадміністрації бюджетних запитів у форматі програмно-цільового методу бюджетування щодо потреби в коштах на утримання установ, підприємств та організацій районного значення, виконання районних програм, розширення переліку джерел фінансування бюджетних установ і збільшення власних надходжень | Головні розпорядники коштів районного бюджету | До 18 жовтня 2024 року |  |
| 2.7. | Аналіз отриманих від головних розпорядників коштів районного бюджету бюджетних запитів та прийняття рішення про їх включення до проєкту районного бюджету на 2025 рік. Проведення нарад з головними розпорядниками коштів з цього питання | Фінансове управління районної державної адміністрації | До 08 листопада 2024 року |  |
| 2.8. | Доведення до головних розпорядників коштів районного бюджету: - обсягів міжбюджетних трансфертів врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні; - текстових статей, методологічно-організаційних вимог щодо складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік | Фінансове управління районної державної адміністрації | У тижневий термін з дня прийняття ВРУ проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік у другому читанні |  |
| 2.9. | Підготовка проєкту розпорядження районної військової (державної) адміністрації (рішення районної ради) про районний бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, їх подання районній військовій (державній) адміністрації | Фінансове управління районної державної адміністрації | До 20 листопада 2024 року |  |
| 2.10. | Оприлюднення на офіційному сайті проєкту розпорядження (рішення) про районний бюджет Червоноградського району на 2025 рік | Фінансове управління районної державної адміністрації | Не пізніше, ніж через три робочі дні після подання його районній державній адміністрації (районній раді) |  |
| 2.11. | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах, або оприлюднення їх в інший спосіб | Головні розпорядники бюджетних коштів | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання проєкту розпорядження (рішення) про районний бюджет районній державній адміністрації (районній раді) |  |
| 2.12. | Погодження мережі розпорядників коштів районного бюджету на 2025 рік та подання її управлінню державної казначейської служби України у м.Червоноград Львівської області | Фінансове управління районної державної адміністрації, головні розпорядники коштів районного бюджету | До 13 грудня 2024 року |  |
| 2.13. | Схвалення та затвердження проєкту розпорядження районної військової (державної) адміністрації (рішення районної ради) про районний бюджет на 2025 рік | Районна державна адміністрація | До 25 грудня 2024 року |  |
| 2.14. | Оприлюднення на офіційному сайті розпорядження (рішення) про районний бюджет Червоноградського району на 2025 рік | Районна державна адміністрація (районна рада) | У десятиденний термін з дня його прийняття |  |
| 2.15. | Надання районній раді розпорядження про районний бюджет на 2025 рік з пояснювальною запискою | Районна державна адміністрація | До 27 грудня 2024 року |  |
| 2.16. | Подання розпорядження (рішення) про затвердження районного бюджету на 2025 рік департаменту фінансів обласної державної адміністрації для проведення експертизи на відповідність його положень чинному бюджетному законодавству | Фінансове управління районної державної адміністрації | Наступного дня після підписання розпорядження (рішення) |  |
| 2.17. | Доведення до головних розпорядників коштів районного бюджету лімітних довідок про бюджетні асигнування на 2025 рік | Фінансове управління районної державної адміністрації | У двотижневий термін з дня ухвалення відповідного розпорядження (рішення) про затвердження районного бюджету на 2025 рік |  |
| 2.18. | Підготовка та затвердження розпису районного бюджету на 2025 рік. Подання його до управління Державної казначейської служби України у м.Червоноград Львівської області | Фінансове управління районної державної адміністрації, головні розпорядники коштів районного бюджету | У місячний термін з дня прийняття відповідного розпорядження (рішення) про затвердження районного бюджету на 2025 рік |  |
| 2.19. | Забезпечення надання Міністерству фінансів України, казначейським органам інформації щодо формування та схвалення проєкту районного бюджету на 2025 рік відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 “Про затвердження Порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні” | Фінансове управління районної державної адміністрації, головні розпорядники бюджетних коштів | У терміни, визначені наказом МФУ від 30.08.2021 р. № 488 (зі змінами) |  |

Заступник начальника – начальник відділу доходів

фінансового управління Червоноградської районної

державної адміністрації															О.ПЕТЕЛЬКА