Дата оприлюднення документа – 28.04.2025 року

ШЕПТИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШЕПТИЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

| 28 квітня 2025 р. | Шептицький | № 23/02-44 |
| --- | --- | --- |

Про підготовку до опалювального

сезону 2025/26 років

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року 
№68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", статті 15 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", статей 6, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про житлово-комунальні послуги", розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 
18 квітня 2025 року №441/0/5-25ВА "Про підготовку до опалювального сезону 2025/26 років", з метою забезпечення координації ефективного виконання заходів з підготовки об’єктів господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період, своєчасного початку опалювального сезону 2025/26 років і сталого функціонування підприємств житлово-комунального господарства та соціальної сфери

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Створити районний штаб для здійснення постійного контролю за підготовкою підприємств, установ та організацій до опалювального сезону 2025/26 років та координації робіт з електро-,тепло-, водо-, газопостачальними організаціями під час проходження опалювального періоду 2025/26 років та затвердити його склад згідно з додатком.

2.Голів міських та селищних рад району:

2.1.Розробити та затвердити плани реагування спільно з територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах житлово-комунального господарства під час опалювального періоду.

2.2.Створити робочі групи з перевірки наявності та готовності до експлуатації резервних джерел живлення в закладах освіти, культури, охорони здоров’я, теплопостачальних і водопровідно-каналізаційних підприємствах та проінформувати про їх створення районну військову адміністрацію до 10 червня 2025 року.

2.3.Розробити та затвердити заходи з підготовки теплопостачальних підприємств, житлових будинків, об’єктів соціальної сфери до опалювального сезону 2024/25 року та забезпечити їх виконання до 01 жовтня 2025 року.

2.4.Забезпечити підготовку спеціалізованої снігоприбиральної техніки підприємств комунальної форми власності, необхідного інвентарю та посипного матеріалу до 01 жовтня 2025 року.

3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ірину Наливайко.

Начальник									Андрій ДЯЧЕНКО

Додаток

до розпорядження начальника

Шептицької районної

військової адміністрації

Львівської області

28 квітня 2025 року №23/02-44

Склад

районного штабу для здійснення постійного контролю за підготовкою підприємств, установ та організацій до опалювального сезону 2025/26 років та координації робіт з електро-,тепло-, водо-, газопостачальними організаціями під час проходження опалювального періоду 2025/26 років

| І.Наливайко | перший заступник голови районної державної адміністрації, начальник районного штабу |
| --- | --- |
| В.Катерина | заступник голови районної державної адміністрації, заступник начальника районного штабу |
| С.Шевчук | начальник відділу дорожнього господарства та транспорту управління соціально-економічного розвитку територій районної державної адміністрації |
| Члени районного штабу: |  |
| А.Бойко | начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань цивільного захисту районної державної адміністрації |
| І.Свид | головний спеціаліст відділу дорожнього господарства та транспорту управління соціально-економічного розвитку територій районної державної адміністрації |
| А.Олійник | начальник Червоноградського УЕГГ ЛФ ТОВ "Газорозподільчі мережі України" (за згодою) |
| В.Іванець | начальник ПАТ "Львівобленерго Північний район електромереж" (за згодою) |

___________